## Hoja1
PROYECTO: Cargas Academicas UADEO
Lider del proyecto: Jose Rene Armenta Polanco
DIAGRAMA DE GANTT |  |  | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5
|  |  | del 29 de octubre al 2 de noviembre |  | del 5 al 09 de noviembre |  | del 12 al 16 de noviembre |  | del 19 al 23 de noviembre |  | del 26 al 30 de noviembre
ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | programado | Realizado | programado | Realizado | programado | Realizado | programado | Realizado | programado | Realizado
Tester del programa y creación de documentación del testeo | Sandra Hernandez |  | documentacion |  | Testeo |  | Documentacion |  | testeo |  | documentacion
Diseño de interfaces y verificación de la integridad de los datos | Ramiro Armenta |  | diseño de interfaces |  | diseño de interfaz |  | verificacion de datos |  | verificacion de datos |  | correccion de errores
Correccion de la integridad de los datos | Rene Armenta |  | correccion de integridad de datos |  | correccion de integridad de datos |  | correccion de errores en testeo |  | correccion de integridad de datos |  | correccion de errores
Diseño de interfaces | Brian Sauceda |  | Diseño de interfaz |  | Diseño de interfaz |  | Diseño de interfaz |  | Diseño de interfaz |  | Diseño de interfaz
Desarrollo del reporteador | Marcos Navarro |  | Desarrollo del reporteador |  | Testeo del reporteador |  | Correccion de errores del reporteador |  | Desarrollo y testeo del reporteador |  | Correccion de errores del reporteador
R= Realizar entre la semana seleccionada
R= Realizado
R+A= Realizar avances